Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Я Р О С Л А В С К А Я  О Б Л А С Т Ь

НЕКРАСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКРАСОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.07.2015 № 306а

Об утверждении Плана мероприятий

по формированию и утверждению

ведомственных перечней муниципальных

услуг и работ, оказываемых (выполняемых)

муниципальными учреждениями

В целях реализации мероприятий и урегулирования вопросов, возникающих в ходе исполнения положений ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения Некрасовское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями (далее – План) (прилагается).

2.	 Администрации сельского поселения Некрасовское, в ведении которой находятся муниципальные учреждения, назначить ответственных за исполнение соответствующих мероприятий согласно Плану, утвержденному пунктом 1 настоящего постановления, обеспечить надлежащее исполнение указанных мероприятий в установленный Планом срок.

3.	 Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Некрасовское в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела администрации сельского поселения Некрасовское Румянцеву Т.П.

Глава сельского поселения

Некрасовское							В.А.Лосев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

сельского поселения Некрасовское

от 01.07.2015 г. № 306а

План мероприятий по формированию и утверждению ведомственных перечней муниципальных услуг и работ,

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осуществление анализа базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденных федеральными органами исполнительной власти на предмет включения муниципальных услуг и работ в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ | 01.09.2015 | Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения |
| 2 | Внесение изменений в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти | 15.09.2015 | Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения |
| 3 | Формирование реестровой записи, структуры уникального номера в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет», доступ к которой осуществляется через Единый портал бюджетной системы Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, доведенные Министерством финансов Российской Федерации | Финансовый отдел, Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения |
| 4 | Представление на утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, правовыми актами администрации сельского поселения Некрасовское | В течение 10 дней после реализации п.3 настоящего плана | Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения |
| 5 | Утверждение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, правовыми актами администрации сельского поселения Некрасовское | В течение 3 дней после реализации п.4 настоящего плана | Администрация сельского поселения Некрасовское |
| 6 | Размещение ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2014 №152н | В течение 10 дней после реализации п.5 настоящего плана | Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, Финансовый отдел |
| 7 | Подготовка проекта постановления «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений сельского поселения Некрасовское и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» | В течение 30 дней после доведения общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, в соответствии с п.4 ст.69.2 БК РФ | Финансовый отдел администрации |
| 8 | Внесение изменений в отраслевые методики по расчету стоимости услуг на основании изменений, предусмотренных п. 7 настоящего плана | В течение 30 дней после реализации п.7 настоящего плана | Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения |
| 9 | Подготовка и утверждение проектов постановлений администрации сельского поселения Некрасовское об утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг, вошедших в ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, вступающих в силу 01.01.2016 | В течение 30 дней после реализации п.5 настоящего плана | Муниципальные учреждения, в компетенцию которых входит предоставление либо организация предоставления соответствующих муниципальных услуг |
| 10 | Подготовка проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на бумажном носителе Анализ и согласование муниципальных услуг в натуральном выражении и индикаторов качества в соответствии со стандартами качества | В течение 30 дней после реализации п.5 настоящего плана | Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения Финансовый отдел |
| 11 | Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Согласование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями | В течение 30 дней после реализации п.8 настоящего плана | Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения Финансовый отдел администрации |
| 12 | Доведение муниципальных заданий муниципальным учреждениям в соответствии с утвержденными ведомственными перечнями услуг и работ, оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, вступающими в силу с 01.01.2016 | до 31.01.2016 | Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные учреждения, Финансовый отдел администрации |